## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/g/Is5s51gw（按结对编程小组提交）
软件工程20级 | 学号 |  | 姓名
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 2 | 2.1277 | 1 | 0.76923
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 2 | 2.1277 | 1 | 0.76923
2 开发 | 84 | 89.3617 | 122 | 93.8462
2.1 需求分析 | 2 | 2.1277 | 5 | 3.8462
2.2 生成设计文档 | 4 | 4.2553 | 5 | 3.8462
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 1.0638 | 4 | 3.0769
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 2 | 2.1277 | 3 | 2.3077
2.5 具体设计 | 20 | 21.2766 | 30 | 23.0769
2.6 具体编码 | 30 | 31.9149 | 40 | 30.7692
2.7 代码复审 | 15 | 15.9574 | 20 | 15.3846
2.8 测试 | 10 | 10.6383 | 15 | 11.5385
3 报告 | 8 | 8.5106 | 7 | 5.3846
3.1 测试报告 | 4 | 4.2553 | 5 | 3.8462
3.2 计算工作量 | 3 | 3.1915 | 1 | 0.76923
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 1.0638 | 1 | 0.76923
总时间 | 94 | 100 | 130 | 100